## Hoja1
ID | Entregables | INICIO | FINAL | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19
1 | Analisis / Diseño del Software
1.1 | Diseños de Pantallas | 2020-06-07 | 2020-06-07
1.2 | Diagramas de Base Datos/Clases | 2020-06-08 | 2020-06-08
2 | Desarrollo del Software
2.1 | Desarrollo del frontEnd | 2020-06-09 | 2020-06-11
2.2 | Desarrollo del Backend | 2020-06-11 | 2020-06-18
3 | Capacitación
3.1 | Documentación de Usuario | 2020-06-19 | 2020-06-19
3.2 | Entrenamiento de Usuario | 2020-06-19 | 2020-06-19