## WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
ID | Entregables | Duracion (Horas) | Recurso |  | TABLA DE CONVERSION SP - HORAS
1 | Analisis / Diseño del Software | 16 | 3 PERSONAS |  | Valor SP | Valor Dias
1.1 | Diseños de Pantallas | 8 |  |  | 8 | 1
1.1.1 | Estilo de Ventanas | 4 | ANL - ES
1.1.2 | Esquema de Color | 4 | ANL - WM |  | 97 | 12.125
1.2 | Diagramas de Base Datos/Clases | 8
1.2.1 | Diagrama Entidad-Relacion | 5 | ANL - WM/ DJR - IS
1.2.2 | Diagrama Relacional | 3 | ANL - ES/ ANL - WM
2 | Desarrollo del Software | 75 | 2 PERSONAS
2.1 | Desarrollo del frontEnd | 20
2.1.1 | Desarrollar el UI | 10 | DJR - AL / DJR - WQ
2.1.2 | Desarrollar la UX | 10 | DJR - EA
2.2 | Desarrollo del Backend | 55
2.2.1 | Logica de negocio | 20 | DJR - IS
2.2.2 | Entity Framework | 10 | ANL - ES
2.2.3 | CRUD | 15 | ANL - ES
2.2.4 | Token y autenticacion | 10 | DJR - IS
3 | Capacitación | 6 | 3 PERSONAS
3.1 | Documentación de Usuario | 3 | ANL - WM/ DJR - WQ
3.2 | Entrenamiento de Usuario | 3 | DJR - AL / DJR - EA
RECURSOS HUMANOS
| DESCRIPCION | TARIFA X HORA (RD$) | CODIGO
| DEV JR (William Quezada) | 700 | DJR | 4550
| DEV JR (Ismael Santana) | 600 | DJR | 19500
| DEV JR (Alianny Lockhart) | 800 | DJR | 5200
| DEV JR (Eslokaren Alcantara) | 800 | DJR | 9200
| ANALISTA (Elvin Somon) | 700 | ANL | 21350
| ANALISTA (Wagner Matos) | 800 | ANL | 7600

## CBS (COST BREAKDOWN STRUCTURE)
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
ANL (Wagner Matos) | 7600
DJR (Eslokaren Alcantara) | 9200
DJR (Alianny Lockhart) | 5200
DJR (Ismael Santana) | 19500
ANL (Elvin Somon) | 21350
DJR (William Quezada) | 4550
LICENCIAS | COSTOS
MS SQL SERVER 2016 R2 | 85000
SERVIDORES | COSTOS
AWS EC2 (VIRTUALES) | 175000
COSTOS ESTIMADOS | 327400
CONTINGENCIA (5%) | 16370
TOTAL | 343770 | RD$
| 6284.6435 | USD